## Plano de financiamento geral
PLANO DE FINANCIAMENTO DO PLANO DE TRABALHO DO COMITE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DA ITIE- ANGOLA (2022-2024)
Actividade |  |  |  |  | Responsável | Responsável | Atribuição de Orçamento (USD) | Fonte de Financiamento
|  | 2022 | 2023 | 2024
1 | Declaração de Sua Excelência o Presidente da Republica de Angola manifestando interesse na aderência a ITIE | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
2 | Evento de abertura de Cerimónia para o novo MSG | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
3 | Publicação da carta com todos os Novos Membros do MSG como Signatários (Pós-eleição) | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
4 | Assinar Memorando de Entendimento entre as Partes Interessadas do Governo para a implementação da ITIE | 0 | 0 | 0 | Secretaraido CNC/GOV | CNC/GOV | 0 | OGE |  | 0
5 | Quota anual ao Secretariado Internacional da ITIE | 10000 | 10000 | 10000 | Secretaraido CNC/GOV |  | 30000 | OGE |  | 0
0
6 | Constituição do Secretariado Nacional da ITIE-AO | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
7 | Criação da estrutura de funcionamento da organização administrativa do CNC, com normas procedimentos | 37987.98 | 27266.02 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 65254 | OGE |  | 0
8 | Meios técnicos, logísticos de suporte ao funcionamento do Secretariado da CNC | 120442.54 | 116558.44 | 17876 | Secretariado CNC(MSG) |  | 254876.98 | OGE |  | 0
9 | Suporte logístico a realização de reuniões e deslocações no interior de Angola | 10995.68 | 10995 | 10997 | Secretariado CNC(MSG) |  | 32987.68 | Outros financiadores voluntários |  | 0
10 | Prestação de serviço administrativos para suporte ao funcionamento da estrutura do Secretariado do CNC | 96000 | 96000 | 96000 | Secretariado CNC(MSG) |  | 288000 | OGE |  | 0
0
11 | Definição do modelo de financiamento das actividades a executar pelo CNC incluindo o mapeamento das fontes de financiamento | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
12 | Elaboração dos Termos de Referencia do Secretariado Nacional e actualização | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
13 | Consulta e aprovação de documentos e procedimentos operacionais por parte do MSG | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
0
14 | Mapeamento da base de membros do MSG (nível de entidade) e divulgação (Sector Privado, Governo e OSCs) | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
15 | Garantir e apoiar as OSCs e o Sector Privado a desenvolverem procedimentos eleitorais transparentes | 2920 | 2920 | 2920 | Secretariado.CNC/SP/OSC | CNC/SP/OSC | 8760 | Outros financiadores voluntários |  | 0
16 | Realização de eleições para a indústria e a sociedade civil e apresentar os representantes do Governo | 0 | 0 | 0 | OSC & SP | OSC & SP | 0 | OGE |  | 0
17 | Monitorização do processo eleitoral, registo e divulgação do processo | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
18 | Nomeação do CNC (MSG), Presidente e do Director Executivo | 0 | 0 | 0 | GOV | GOV | 0 | OGE |  | 0
19 | Identificação de novos membros do Grupo de Trabalho | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | MSG | 0 | OGE |  | 0
0
20 | Formação de Indução sobre questões-chave da implementação da ITIE (tributação, regime fiscal , etc.) | 21876.98 | 11754.51 | 11754.51 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 45386 | OGE |  | 0
21 | Troca de experiencia com outros países implementadores da ITIE (ex. Moçambique) | 12658 | 12658 | 12660 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 37976 | OGE |  | 0
22 | Participação do CNC MSG na Conferência Mineira de Petróleo e Gás (INDABA 2022-2023) | 14382.5 | 14382.5 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 28765 | OGE |  | 0
23 | Organização de reuniões estratégicas para os membros dos MSG, a fim de promover uma melhor coordenação e fluxo de informação. | 1195 | 1195 | 1197 | Secretariado CNC(MSG) | MSG | 3587 | Outros financiadores voluntários |  | 0
24 | Realização de estudo para identificação de possíveis obstáculos à implementação da ITIE em Angola e estratégias de mitigação de riscos | 46787.76 | 7199.24 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | MSG | 53987 | OGE |  | 0
0
25 | Elaboração de Planos Anuais de Actividades para o triénio 2021 - 2023 | 525 | 525 | 525 | CNC(MSG) | MSG | 1575 | Outros financiadores voluntários |  | 0
26 | Relatório Anual de actividades 2021 e Elaboração do Plano Anual 2022 | 6438.45 | 6438.45 | 0 | CNC(MSG) | MSG | 12876.9 | Outros financiadores voluntários |  | 0
27 | Relatório Anual de actividades 2022 e Elaboração do Plano Anual 2023 | 0 | 878.5 | 878.5 | CNC(MSG) | MSG | 1757 | Outros financiadores voluntários |  | 0
28 | Relatório Anual de actividades 2023 | 0 | 878.5 | 878.5 | CNC(MSG) | MSG | 1757 | Outros financiadores voluntários |  | 0
0
29 | Preparação para submissão da Candidatura à Direção da ITIE Internacional | 0 | 0 | 0 | CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
30 | Organização da documentação de suporte a ser anexada à candidatura de Angola à ITIE e apresentação no MSG | 0 | 0 | 0 | CNC(MSG) | MSG | 0 | OGE |  | 0
31 | Submissão da candidatura à Direcção da ITIE Internacional | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
0
32 | Realização de formação para o Secretariado e para o Administrador Independente relativa ao planeamento e entrega do requisito 4 - Concepção e conclusão dos modelos de relatórios e preparação do primeiro Relatório da EITI-AO | 11173 | 11173 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 22346 | OGE |  | 0
33 | Contratação e nomeação de Administrador Independente para o 1º Relatório da ITIE-AO | 92800 | 92800 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 185600 | OGE |  | 0
34 | Contratação de consultoria técnica legal e de comunicação | 40189 | 40189 | 40189 | Secretariado CNC(MSG) |  | 120567 | OGE |  | 0
35 | Formação às Empresas, Governo e membros do MSG envolvidas no pagamento e recebimentos de receitas, sobre os modelos de preenchimento de dados a incluir no relatório da ITIE-AO | 22333 | 21491 | 20176 | AGT/CNC | AGT/CNC | 64000 | OGE |  | 0
36 | Visita de intercambio ao Secretariado Internacional da ITIE | 38765 | 15633 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 54398 | OGE |  | 0
37 | Apresentação, aprovação e publicação do 1º Relatório da ITIE-AO no MSG e através de briefing/noticias | 0 | 17600 | 17600 | CNC(MSG) | MSG | 35200 | OGE |  | 0
38 | Impressão e divulgação do 1º Relatório da ITIE-AO | 0 | 6993.5 | 6993.5 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 13987 | OGE |  | 0
39 | Workshop sobre as ilações a retirar do 1º relatório ITIE-AO (para as partes interessadas relevantes) | 8699 | 8699 | 8700 | CNC(MSG) | MSG | 26098 | OGE |  | 0
40 | Realização de reuniões trimestrais do MSG (mínimo oito) para avaliação do progresso das actividades e para acompanhamento o desempenho global da implementação da ITIE em Angola | 5622 | 5622 | 5743 | CNC(MSG) | MSG | 16987 | OGE |  | 0
41 | Organização de visitas de campo às regiões extrativas para membros do Secretariado e do MSG. | 6203 | 6203 | 6203 | CNC(MSG) | CNC | 18609 | OGE |  | 0
0
42 | Investigação, analise e apresentação da informação relevante para o Estudo de Âmbito do Enquadramento Legal e regime fiscal, tanto para a exploração mineira como para o petróleo e gás em Angola e apresentação das conclusões ao MSG e a outros intervenientes-chave (identificados). | 97659.76 | 25994.24 | 0 | GTT | MSG | 123654 | Outros financiadores voluntários |  | 0
43 | Divulgação pública das alterações legais, regulamentares e políticas nos sítios Web da ITEI-AO | 5255 | 5255 | 5255 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 15765 | Outros financiadores voluntários |  | 0
0
44 | Desenvolvimento de um plano de divulgação de contratos, licenças e respetivas adendas em vigor na indústria extrativa, e de informações sobre beneficiários efetivos, em conjunto com as entidades governamentais. | 5497.91 | 33160 | 19330 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 57987.91 | OGE |  | 0
45 | Workshop para apresentação dos resultados | 2831.1 | 6380 | 3548.9 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 12760 | Outros financiadores voluntários |  | 0
0
46 | Mapeamento dos dados de produção, consumo e exportação (petróleo, gás e mineração), incluindo análise da necessidade de criação de uma política de publicação de dados. | 0 | 0 | 0 | GTT/Empresas do Sector | CNC | 0 | Outros financiadores voluntários |  | 0
47 | Publicação dos dados de produção, consumo e exportação para o triénio de 2021- 2023 | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC/Empresas do Sector | CNC | 0 | Outros financiadores voluntários |  | 0
0
48 | Desenvolvimento dos Termos de Referência para o Administrador Independente (AI); | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE |  | 0
49 | Determinação das receitas totais das operações extrativas a serem incluídas no Relatório da ITIE-AO, incluindo a discriminação dos montantes recebidos e definição do nível de Materialidade | 0 | 0 | 0 | GTT | MSG | 0 | OGE |  | 0
50 | Apresentação de resultados e validação junto do MSG | 0 | 6377 | 6377 | CNC(MSG) | MSG | 12754 | OGE |  | 0
0
51 | Desenvolvimento de um plano de divulgação de Beneficiários Efetivos, junto com o sector privado. | 52987.76 | 38688.12 | 28648.12 | GTT | CNC | 120324 | OGE |  | 0
52 | Levantamento e mapeamento do Cadastro Flexível das Industrias Extrativas e e recomendação da definição de Plataforma Agregadora/Reguladora de Dados/Informações | 194783.45 | 81795.69 | 72987.76 | GTT | CNC | 349566.9 | OGE |  | 0
53 | Realização de um Estudo sobre a participação das empresas públicas (SOE) no sector mineiro e petrolífero, incluindo sobre as regras e práticas prevalecentes entre o governo e as empresas públicas que abrangem o financiamento, a governação. | 56898.98 | 18866.02 | 0 | CNC(MSG) | MSG | 75765 | Outros financiadores voluntários |  | 0
54 | Produção de relatórios para a revisão anual dos resultados e do impacto da implementação da EITI na gestao dos recursos mineiros e petrolíferos em Angola, incluindo o grau de cumprimento dos requisitos do Padrão da ITIE | 0 | 45117 | 45117 | CNC(MSG) |  | 90234 | OGE |  | 0
55 | Promoção da divulgação sistemática dos dados dos relatórios da ITIE-AO, em formato de dados abertos on-line, tornando-os compreensíveis e acessíveis a todos. | 0 | 40493.5 | 40493.5 | GOV | GOV | 80987 | OGE |  | 0
0
56 | Acompanhamento do processo de recolha de dados sobre as receitas das operações extrativas para o Relatório da ITIE-AO, incluindo quaisquer pagamentos subnacionais (por exemplo, royalties distritais) | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC | CNC | 0 | OGE |  | 0
0
57 | Divulgação das despesas sociais e ambientais das empresas extrativas, por meio do Relatório da ITIE-AO (captação de pagamentos "materiais", sociais e ambientais às comunidades e ao governo e informação sobre despesas relacionadas com responsabilidade social e programas de remediação, incluindo "Pessoas afectadas pelo projeto" (reassentamento, etc.); | 0 | 0 | 0 | AI | AI | 0 | OGE |  | 0
58 | Elaboração de um estudo sobre transição energética, um conceito, qua actua com o propósito de substituir a utilização de fontes finitas e prejudicais ao meio ambiente, como os combustíveis fosseis, por fontes renováveis , como a solar, biogas e eólica. | 0 | 9764 | 6112.98 | Ministério da Energia e MCTA |  | 15876.98 | Outros financiadores voluntários |  | 0
59 | Análise da contribuição do sector extractivo para a economia (por exemplo, dimensão do sector extractivo em relação ao PIB e ao resto da economia, receitas, exportações e emprego gerados em termos absolutos e relativos %); e acompanhamento da actividade para desenvolver uma "ferramenta de acompanhamento da contribuição" para verificar se a contribuição extrativa é a esperada. | 0 | 0 | 0 | AI | AI | 0 | OGE |  | 0
60 | Divulgação dos resultados e recomendações do Relatório ITIE -AO junto da sociedade e fazendo uso dos meios de comunicação social. Disseminação do primeiro Relatório da ITIE-AO |  |  |  | OSC | OSC | 40987 | OGE
|  | 0 | 20493.5 | 20493.5 | [5 empty] | 0
61 | Disseminação do primeiro Relatório da ITIE-AO junto das comunidades onde os projectos encontram-se localizados |  |  |  | OSC | OSC | 190254 | Outros financiadores voluntários
|  | 0 | 95127 | 95127 | [5 empty] | 0
62 | Definição de Politica de Comunicação do CNC (criação domínio para ITIE-AO, para facilitar a comunicação, criação logo, | 48734.49 | 38654.87 | 10079.62 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 97468.98 | Outros financiadores voluntários |  | 0
63 | Criação, manutenção e actualização do website da ITIE-AO | 287659.76 | 48462.22 | 10006 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 346127.98 | Outros financiadores voluntários |  | 0
ORÇAMENTO TOTAL |  | 1360302.1 | 1060680.82 | 634867.39 |  |  | 3055850.31
3055850.31
|  |  | OGE |  | 0.7 |  | 2114877.79
|  |  | Outros financiadores voluntários |  | 0.3 |  | 940972.52 | 940972.52 | 0
3055850.31
346127.98
0
3055850.31
0

## Plano de financiamento OGE
PLANO DE FINANCIAMENTO DO PLANO DE TRABALHO DO COMITE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DA ITIE- ANGOLA (2022-2024)
70 % DO PLANO DE TRABALHO DO CNC (MSG) FINANCIADO PELO OGE
Actividade |  |  |  |  | Responsável | Responsável | Atribuição de Orçamento (USD) | Fonte de Financiamento
|  | 2022 | 2023 | 2024
1 | Declaração de Sua Excelência o Presidente da Republica de Angola manifestando interesse na aderência a ITIE | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
2 | Evento de abertura de Cerimónia para o novo MSG | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
3 | Publicação da carta com todos os Novos Membros do MSG como Signatários (Pós-eleição) | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
4 | Assinar Memorando de Entendimento entre as Partes Interessadas do Governo para a implementação da ITIE | 0 | 0 | 0 | Secretaraido CNC/GOV | CNC/GOV | 0 | OGE | 0
5 | Quota anual ao Secretariado Internacional da ITIE | 10000 | 10000 | 10000 | Secretaraido CNC/GOV |  | 30000 | OGE | 0
0
6 | Constituição do Secretariado Nacional da ITIE-AO | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
7 | Criação da estrutura de funcionamento da organização administrativa do CNC, com normas procedimentos | 37987.98 | 27266.02 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 65254 | OGE | 0
8 | Meios técnicos, logísticos de suporte ao funcionamento do Secretariado da CNC | 120442.54 | 116558.44 | 17876 | Secretariado CNC(MSG) |  | 254876.98 | OGE | 0
10 | Prestação de serviço administrativos para suporte ao funcionamento da estrutura do Secretariado do CNC | 96000 | 96000 | 96000 | Secretariado CNC(MSG) |  | 288000 | OGE | 0
0
11 | Definição do modelo de financiamento das actividades a executar pelo CNC incluindo o mapeamento das fontes de financiamento | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
12 | Elaboração dos Termos de Referencia do Secretariado Nacional e actualização | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
13 | Consulta e aprovação de documentos e procedimentos operacionais por parte do MSG | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
0
14 | Mapeamento da base de membros do MSG (nível de entidade) e divulgação (Sector Privado, Governo e OSCs) | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
16 | Realização de eleições para a indústria e a sociedade civil e apresentar os representantes do Governo | 0 | 0 | 0 | OSC & SP | OSC & SP | 0 | OGE | 0
17 | Monitorização do processo eleitoral, registo e divulgação do processo | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
18 | Nomeação do CNC (MSG), Presidente e do Director Executivo | 0 | 0 | 0 | GOV | GOV | 0 | OGE | 0
19 | Identificação de novos membros do Grupo de Trabalho | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | MSG | 0 | OGE | 0
0
20 | Formação de Indução sobre questões-chave da implementação da ITIE (tributação, regime fiscal , etc.) | 21876.98 | 11754.51 | 11754.51 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 45386 | OGE | 0
21 | Troca de experiencia com outros países implementadores da ITIE (ex. Moçambique) | 12658 | 12658 | 12660 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 37976 | OGE | 0
22 | Participação do CNC MSG na Conferência Mineira de Petróleo e Gás (INDABA 2022-2023) | 14382.5 | 14382.5 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 28765 | OGE | 0
24 | Realização de estudo para identificação de possíveis obstáculos à implementação da ITIE em Angola e estratégias de mitigação de riscos | 46787.76 | 7199.24 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | MSG | 53987 | OGE | 0
0
29 | Preparação para submissão da Candidatura à Direção da ITIE Internacional | 0 | 0 | 0 | CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
30 | Organização da documentação de suporte a ser anexada à candidatura de Angola à ITIE e apresentação no MSG | 0 | 0 | 0 | CNC(MSG) | MSG | 0 | OGE | 0
31 | Submissão da candidatura à Direcção da ITIE Internacional | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
0
32 | Realização de formação para o Secretariado e para o Administrador Independente relativa ao planeamento e entrega do requisito 4 - Concepção e conclusão dos modelos de relatórios e preparação do primeiro Relatório da EITI-AO | 11173 | 11173 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 22346 | OGE | 0
33 | Contratação e nomeação de Administrador Independente para o 1º Relatório da ITIE-AO | 92800 | 92800 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 185600 | OGE | 0
34 | Contratação de consultoria técnica legal e de comunicação | 40189 | 40189 | 40189 | Secretariado CNC(MSG) |  | 120567 | OGE | 0
35 | Formação às Empresas, Governo e membros do MSG envolvidas no pagamento e recebimentos de receitas, sobre os modelos de preenchimento de dados a incluir no relatório da ITIE-AO | 22333 | 21491 | 20176 | AGT/CNC | AGT/CNC | 64000 | OGE | 0
36 | Visita de intercambio ao Secretariado Internacional da ITIE | 38765 | 15633 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 54398 | OGE | 0
37 | Apresentação, aprovação e publicação do 1º Relatório da ITIE-AO no MSG e através de briefing/noticias | 0 | 17600 | 17600 | CNC(MSG) | MSG | 35200 | OGE | 0
38 | Impressão e divulgação do 1º Relatório da ITIE-AO | 0 | 6993.5 | 6993.5 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 13987 | OGE | 0
39 | Workshop sobre as ilações a retirar do 1º relatório ITIE-AO (para as partes interessadas relevantes) | 8699 | 8699 | 8700 | CNC(MSG) | MSG | 26098 | OGE | 0
40 | Realização de reuniões trimestrais do MSG (mínimo oito) para avaliação do progresso das actividades e para acompanhamento o desempenho global da implementação da ITIE em Angola | 5622 | 5622 | 5743 | CNC(MSG) | MSG | 16987 | OGE | 0
41 | Organização de visitas de campo às regiões extrativas para membros do Secretariado e do MSG. | 6203 | 6203 | 6203 | CNC(MSG) | CNC | 18609 | OGE | 0
0
44 | Desenvolvimento de um plano de divulgação de contratos, licenças e respetivas adendas em vigor na indústria extrativa, e de informações sobre beneficiários efetivos, em conjunto com as entidades governamentais. | 5497.91 | 33160 | 19330 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 57987.91 | OGE | 0
0
48 | Desenvolvimento dos Termos de Referência para o Administrador Independente (AI); | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 0 | OGE | 0
49 | Determinação das receitas totais das operações extrativas a serem incluídas no Relatório da ITIE-AO, incluindo a discriminação dos montantes recebidos e definição do nível de Materialidade | 0 | 0 | 0 | GTT | MSG | 0 | OGE | 0
50 | Apresentação de resultados e validação junto do MSG | 0 | 6377 | 6377 | CNC(MSG) | MSG | 12754 | OGE | 0
0
51 | Desenvolvimento de um plano de divulgação de Beneficiários Efetivos, junto com o sector privado. | 52987.76 | 38688.12 | 28648.12 | GTT | CNC | 120324 | OGE | 0
52 | Levantamento e mapeamento do Cadastro Flexível das Industrias Extrativas e e recomendação da definição de Plataforma Agregadora/Reguladora de Dados/Informações | 194783.45 | 81795.69 | 72987.76 | GTT | CNC | 349566.9 | OGE | 0
54 | Produção de relatórios para a revisão anual dos resultados e do impacto da implementação da EITI na gestao dos recursos mineiros e petrolíferos em Angola, incluindo o grau de cumprimento dos requisitos do Padrão da ITIE | 0 | 45117 | 45117 | CNC(MSG) |  | 90234 | OGE | 0
55 | Promoção da divulgação sistemática dos dados dos relatórios da ITIE-AO, em formato de dados abertos on-line, tornando-os compreensíveis e acessíveis a todos. | 0 | 40493.5 | 40493.5 | GOV | GOV | 80987 | OGE | 0
0
56 | Acompanhamento do processo de recolha de dados sobre as receitas das operações extrativas para o Relatório da ITIE-AO, incluindo quaisquer pagamentos subnacionais (por exemplo, royalties distritais) | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC | CNC | 0 | OGE | 0
0
57 | Divulgação das despesas sociais e ambientais das empresas extrativas, por meio do Relatório da ITIE-AO (captação de pagamentos "materiais", sociais e ambientais às comunidades e ao governo e informação sobre despesas relacionadas com responsabilidade social e programas de remediação, incluindo "Pessoas afectadas pelo projeto" (reassentamento, etc.); | 0 | 0 | 0 | AI | AI | 0 | OGE | 0
59 | Análise da contribuição do sector extractivo para a economia (por exemplo, dimensão do sector extractivo em relação ao PIB e ao resto da economia, receitas, exportações e emprego gerados em termos absolutos e relativos %); e acompanhamento da actividade para desenvolver uma "ferramenta de acompanhamento da contribuição" para verificar se a contribuição extrativa é a esperada. | 0 | 0 | 0 | AI | AI | 0 | OGE | 0
60 | Divulgação dos resultados e recomendações do Relatório ITIE -AO junto da sociedade e fazendo uso dos meios de comunicação social. Disseminação do primeiro Relatório da ITIE-AO |  |  |  | OSC | OSC | 40987 | OGE
|  | 0 | 20493.5 | 20493.5 |  |  |  |  | 0
ORÇAMENTO TOTAL |  | 839188.88 | 788347.02 | 487341.89 |  |  | 2114877.79
2114877.79

## Plano de financiamento Outros
PLANO DE FINANCIAMENTO DO PLANO DE TRABALHO DO COMITE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DA ITIE- ANGOLA (2022-2024)
30 % DO PLANO DE TRABALHO DO CNC (MSG) FINANCIADO POR FIANACIADORES VOLUNTÁRIOS
Actividade |  |  |  |  | Responsável | Responsável | Atribuição de Orçamento (USD) | Fonte de Financiamento
|  | 2022 | 2023 | 2024
9 | Suporte logístico a realização de reuniões e deslocações no interior de Angola | 10995.68 | 10995 | 10997 | Secretariado CNC(MSG) |  | 32987.68 | Outros financiadores voluntários | 0
15 | Garantir e apoiar as OSCs e o Sector Privado a desenvolverem procedimentos eleitorais transparentes | 2920 | 2920 | 2920 | Secretariado.CNC/SP/OSC | CNC/SP/OSC | 8760 | Outros financiadores voluntários | 0
23 | Organização de reuniões estratégicas para os membros dos MSG, a fim de promover uma melhor coordenação e fluxo de informação. | 1195 | 1195 | 1197 | Secretariado CNC(MSG) | MSG | 3587 | Outros financiadores voluntários | 0
0
25 | Elaboração de Planos Anuais de Actividades para o triénio 2021 - 2023 | 525 | 525 | 525 | CNC(MSG) | MSG | 1575 | Outros financiadores voluntários | 0
26 | Relatório Anual de actividades 2021 e Elaboração do Plano Anual 2022 | 6438.45 | 6438.45 | 0 | CNC(MSG) | MSG | 12876.9 | Outros financiadores voluntários | 0
27 | Relatório Anual de actividades 2022 e Elaboração do Plano Anual 2023 | 0 | 878.5 | 878.5 | CNC(MSG) | MSG | 1757 | Outros financiadores voluntários | 0
28 | Relatório Anual de actividades 2023 | 0 | 878.5 | 878.5 | CNC(MSG) | MSG | 1757 | Outros financiadores voluntários | 0
0
42 | Investigação, analise e apresentação da informação relevante para o Estudo de Âmbito do Enquadramento Legal e regime fiscal, tanto para a exploração mineira como para o petróleo e gás em Angola e apresentação das conclusões ao MSG e a outros intervenientes-chave (identificados). | 97659.76 | 25994.24 | 0 | GTT | MSG | 123654 | Outros financiadores voluntários | 0
43 | Divulgação pública das alterações legais, regulamentares e políticas nos sítios Web da ITEI-AO | 5255 | 5255 | 5255 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 15765 | Outros financiadores voluntários | 0
0
45 | Workshop para apresentação dos resultados | 2831.1 | 6380 | 3548.9 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 12760 | Outros financiadores voluntários | 0
0
46 | Mapeamento dos dados de produção, consumo e exportação (petróleo, gás e mineração), incluindo análise da necessidade de criação de uma política de publicação de dados. | 0 | 0 | 0 | GTT/Empresas do Sector | CNC | 0 | Outros financiadores voluntários | 0
47 | Publicação dos dados de produção, consumo e exportação para o triénio de 2021- 2023 | 0 | 0 | 0 | Secretariado CNC/Empresas do Sector | CNC | 0 | Outros financiadores voluntários | 0
0
53 | Realização de um Estudo sobre a participação das empresas públicas (SOE) no sector mineiro e petrolífero, incluindo sobre as regras e práticas prevalecentes entre o governo e as empresas públicas que abrangem o financiamento, a governação. | 56898.98 | 18866.02 | 0 | CNC(MSG) | MSG | 75765 | Outros financiadores voluntários | 0
58 | Elaboração de um estudo sobre transição energética, um conceito, qua actua com o propósito de substituir a utilização de fontes finitas e prejudicais ao meio ambiente, como os combustíveis fosseis, por fontes renováveis , como a solar, biogas e eólica. | 0 | 9764 | 6112.98 | Ministério da Energia e MCTA |  | 15876.98 | Outros financiadores voluntários | 0
61 | Disseminação do primeiro Relatório da ITIE-AO junto das comunidades onde os projectos encontram-se localizados |  |  |  | OSC | OSC | 190254 | Outros financiadores voluntários
|  | 0 | 95127 | 95127 |  |  |  |  | 0
62 | Definição de Politica de Comunicação do CNC (criação domínio para ITIE-AO, para facilitar a comunicação, criação logo, | 48734.49 | 38654.87 | 10079.62 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 97468.98 | Outros financiadores voluntários | 0
63 | Criação, manutenção e actualização do website da ITIE-AO | 287659.76 | 48462.22 | 10006 | Secretariado CNC(MSG) | CNC | 346127.98 | Outros financiadores voluntários | 0
ORÇAMENTO TOTAL |  | 521113.22 | 272333.8 | 147525.5 |  |  | 940972.52
940972.52

## Resumo orçamento 2022-2024
ORÇAMENTO PREVISIONAL 2022 - 2024
| MOEDA USD |  |  | 641
|  | 2022 | 2023 | 2024 | Total Geral | Total %
| Descrição | Anual
Recebimentos/Financimentos
Externas
| Outros financiadores voluntários | 376698.67 | 320876.98 | 243396.87 | 940972.52 | 30.7925 | 940972.52
| Orçamento Geral do Estado( OGE) | 976876.34 | 765498.76 | 372502.69 | 2114877.79 | 69.2075 | 2114877.79
Outros recebimentos
| Total Rebimentos | 1353575.01 | 1086375.74 | 615899.56 | 3055850.31 | 100
Custos
| Fornecimentos de Bens e Serviços | 1328810.76 | 1075765.34 | 604876.89 | 3009452.99 | 99.013 | 952112.09
| Despesas de capital |  |  | 0 | 0 | 0
| Transferencia para ITIE (Quotas) | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 0.98702 | 10000
| Encargos Para Fiscais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962112.09
| Total Custos | 1338810.76 | 1085765.34 | 614876.89 | 3039452.99 | 100
| Resultados Operacionais ( EBITDA ) | 14764.25 | 610.4 | 1022.67 | 16397.32 | 0

## Natureza despesas OGE
NATUREZA PREVISIONAL DAS DESPESAS OGE
| 2022 | 2023 | 2024 | Total Geral | Total %
Descrição | Anual
Despesas
1.Fornecimentos de Bens e Serviços | 952112 | 754888 | 361480 | 2068480 | 98.5704
2.Despesas de capital
Transferencia para ITIE (Quotas) | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 1.4296
Encargos Para Fiscais
Total despesas | 962112 | 764888 | 371480 | 2098480 | 100

## Plano de Actividades ITIE-2021 (hidden)
PLANO DE TRABALHO DO COMITE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DA ITIE- ANGOLA (2021-2023)
Objetivo | Requisitos do Padrão da ITIE | Resultado Esperado | Output | Actividade |  | 2021 | [11 empty] | Responsável | Responsável | Atribuição de Orçamento (USD) | Agência de Financiamento
[6 empty] | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
[6 empty] | Jan | Fev. | Mar | Abr. | Mai. | Jun. | Juli | Ago | Set | Out | Nov. | Dez
Criar Capacidade Técnica e Operacional do Comité Nacional de Coordenação e do Secretariado Nacional de modo a Viabilizar a Implementação Efetiva da ITIE em Angola | 1. Supervisão efetiva por parte do Grupo Multipartite (A ITIE exige a supervisão efetiva pelas diversas partes envolvidas. Os principais elementos relacionados à supervisão pelo grupo multipartite incluem: (1.1) o compromisso do governo; (1.2) o envolvimento das empresas; (1.3) o envolvimento da sociedade civil; (1.4) o estabelecimento e o funcionamento de um grupo multipartite; e (1.5) um plano de trabalho acordado com objetivos claros para a implementação da EITI e um cronograma alinhado com os prazos estabelecidos pelo Comitê Diretor da ITIE) | Assegurar o compromisso do governo e o envolvimento da sociedade civil, o estabelecimento e funcionamento de um grupo de múltiplas partes interessadas, um plano de trabalho acordado, objetivos claros e um calendário realista, alinhado com os prazos estabelecidos pelo conselho da ITIE e aumentar do conhecimento dos membros do MSG | Output - Compromisso Governamental dos Princípios e Normas da ITIE | 1 | Declaração de Sua Excelência o Presidente da Republica de Angola manifestando interesse na aderência a ITIE | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | OGE | bar: 1 Trimestre Fev.
|  |  |  | 2 | Evento de abertura de Cerimónia para o novo MSG | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | OGE | bar: 1 Trimestre Mar
|  |  |  | 3 | Publicação da carta com todos os Novos Membros do MSG como Signatários (Pós-eleição) | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | OGE | bar: 2 Trimestre Abr.
|  |  |  | 4 | Assinar Memorando de Entendimento entre as Partes Interessadas do Governo para a implementação da ITIE | [12 empty] | Secretaraido CNC/GOV | CNC/GOV | 0 | OGE | bar: 2 Trimestre Mai.
|  |  | Output-Criar os procedimentos operacionais administrativos e organizativo da ITIE-AO | 5 | Constituição do Secretariado Nacional da ITIE-AO | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | MIREMPET | bar: 3 Trimestre Juli
|  |  |  | 6 | Criação da estrutura de funcionamento da organização administrativa do CNC, com normas procedimentos | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 157654 | MIREMPET | bar: 3 Trimestre Juli
|  |  |  | 7 | Meios técnicos, logísticos de suporte ao funcionamento do Secretariado da CNC | [12 empty] | Secretariado CNC |  | 487654 | OGE | bar: 3 Trimestre Juli
|  |  |  | 8 | Remuneração dos colaboradores afectros aos ao Secretariado do CNC | [12 empty] | Secretariado CNC |  | 288000 | MIREMPET | bar: 3 Trimestre Juli to 4 Trimestre Dez
|  |  |  | 9 | Definição do modelo de financiamento das actividades a executar pelo CNC incluindo o mapeamento das fontes de financiamento | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | MIREMPET | bar: 3 Trimestre Juli
|  |  |  | 10 | Elaboração dos Termos de Referencia do Secretariado Nacional e actualização | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | MIREMPET | bar: 3 Trimestre Juli
|  |  |  | 11 | Consulta e aprovação de documentos e procedimentos operacionais por parte do MSG | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | MIREMPET | bar: 3 Trimestre Juli
|  |  |  | 12 | Mapeamento da base de membros do MSG (nível de entidade) e divulgar (Sector Privado, Governo e OSCs) | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | MIREMPET | bar: 3 Trimestre Set
|  |  |  | 13 | Garantir e apoiar as OSCs e o Sector Privado a desenvolverem procedimentos eleitorais transparentes | [12 empty] | Secreta.CNC/SP/OSC | CNC/SP/OSC | 8760 | MIREMPET | bar: 2 Trimestre Mai.
|  |  |  | 14 | Realização de eleições para a indústria e a sociedade civil e apresentar os representantes do Governo | [12 empty] | OSC & SP | OSC & SP | 0 | MIREMPET | bar: 2 Trimestre Mai.
|  |  |  | 15 | Monitorização do processo eleitoral, registo e divulgação do processo | [12 empty] | Secretariado CNC | CNC | 0 | MIREMPET | bar: 2 Trimestre Mai.
|  |  |  | 16 | Nomeação do CNC (MSG), Presidente e Co-Presidente | [12 empty] | GOV | GOV | 0 | MIREMPET | bar: 2 Trimestre Mai.
|  |  |  | 17 | Identificação de novos membros do Grupo de Trabalho | [12 empty] | Secretariado CNC | MSG | 0 | MIREMPET
ORCAMENTO TOTAL | [19 empty] | 942068
942068