## Slide 1
Planification et suivi du travail
Norme ITIE 2023 : Principaux changements

## Slide 2: Pourquoi la planification et le suivi du travail sont-ils importants ?
RÉFLEXION

## Slide 3: Pourquoi la planification et le suivi du travail sont-ils importants ?
Pour répondre à la question : « Pourquoi mettre en œuvre l’ITIE dans mon pays ? »
Planifier des activités pour atteindre les objectifs
Assurer une utilisation optimale des ressources
Assurer le financement et l’adhésion des principales parties prenantes
Faire que le processus de l’ITIE soit assorti d’une reddition de comptes
Apprendre et ajuster
RÉFLEXION

## Slide 4
EXIGENCE 1.5
Qu’est-ce qui a changé ?

## Slide 5: Qu’est-ce qui a changé ?
EXIGENCE 1.5
Norme ITIE 2023 :
Renforcement du lien entre planification du travail, suivi et cycle de rapportage
Meilleur focalisation des activités pour obtenir des résultats et un impact
Fusion des Exigences 1.5 et 7.4

## Slide 6
Élaborer un plan de travail
Fixer des objectifs
Planifier les activités de façon à atteindre les objectifs
Évaluer si les objectifs ont été atteints
Les priorités ont-elles changé ?
Enseignements, réussites et difficultés
Éclairage du prochain plan de travail

## Slide 7: Exigence 1.5(a)
Il est demandé au groupe multipartite de tenir à jour un plan de travail pour la mise en œuvre. Ce plan de travail doit aborder les thèmes les plus pertinents pour la gouvernance des ressources naturelles conformément aux priorités nationales.
EXIGENCE 1.5

## Slide 8: Le plan de travail doit inclure :
Objectifs reflétant les priorités nationales
Activités mesurables et assorties de délais
Justification des Exigences ITIE prioritaires
Budget entièrement chiffré
Corruption, transition énergétique, égalité des sexes, perception des recettes, exploitation minière artisanale et à petite échelle, etc.

## Slide 9: Exigence 1.5(b)
Le groupe multipartite est tenu de procéder à un examen annuel de l’avancement du plan de travail, qui orientera le plan de travail subséquent.
EXIGENCE 1.5
Auparavant Exigence 7.4, maintenant fusionnée avec l’Exigence 1.5

## Slide 10: Examen annuel des progrès incluant :
Progrès, défis et changements
Aperçu des activités et des résultats
Description des mécanismes de rétroaction
Considérations liées au genre
Dépenses versus budget

## Slide 11: Exigence 1.5(c)
Toutes les activités de planification, de suivi et d’examen des travaux doivent reposer sur la consultation des parties prenantes nationales et être documentées dans des formats accessibles au public.
EXIGENCE 1.5

## Slide 12: Les GMP sont également encouragés à :
Mesurer régulièrement la progression des activités
Discuter des cas de corruption connus du public

## Slide 13
Comment élaborer un plan de travail
ASPECT CLÉ

## Slide 14: Faire le lien entre l’ITIE et les priorités nationales
COMMENT ÉLABORER UN PLAN DE TRAVAIL
1. Identifier les priorités nationales et sectorielles
2. Fixer des objectifs contribuant à l’atteinte des priorités nationales
Contexte national et priorités
3. Planifier les activités de manière à atteindre les objectifs

## Slide 15: Approche en cinq étapes
3. Définir les objectifs, les activités et la portée
2. Identifier les problèmes prioritaires
1. Organiser et préparer
4. Faire le suivi et l’examen
5. Planifier à nouveau

## Slide 16
ÉTAPE 1
Organiser et préparer
ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL

## Slide 17: Questions clés :
ÉTAPE 1 : ORGANISER ET PRÉPARER
Qui est responsable de la planification du travail ?
Combien de temps et de ressources sont nécessaires pour produire un plan de travail ?
Quelles parties prenantes devraient être consultées et comment recueillir leurs points de vue ?
Comment communiquer les rôles et les échéances aux parties prenantes ?
  Conseil : Demander au Secrétariat international de l’ITIE un modèle de plan de travail !

## Slide 18
ÉTAPE 2
Identifier les problèmes prioritaires
ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL

## Slide 19: Exigence 1.5(a)
Il est demandé au groupe multipartite de tenir à jour un plan de travail pour la mise en œuvre. Ce plan de travail doit aborder les thèmes les plus pertinents pour la gouvernance des ressources naturelles conformément aux priorités nationales.
ÉTAPE 2 : IDENTIFIER LES PROBLÈMES PRIORITAIRES

## Slide 20: Questions clés :
Quels sont les points faibles dans les pratiques actuelles de divulgation et de mise en œuvre ?
Quelles sont les priorités nationales dans le secteur des industries extractives ?
Qu’en pensent les principales parties prenantes ?
Comment les pratiques actuelles de divulgation et les priorités nationales sont-elles comprises par les parties prenantes ?
ÉTAPE 2 : IDENTIFIER LES PROBLÈMES PRIORITAIRES

## Slide 21
EXEMPLE
Arménie
Le plan de travail de l’ITIE identifie les raisons derrière chaque objectif en fonction des défis identifiés.
Il propose des solutions/activités relevant du champ de compétences du GMP.
ÉTAPE 2 : IDENTIFIER LES PROBLÈMES PRIORITAIRES

## Slide 22
EXEMPLE
Mauritanie
Le plan de travail relie les objectifs de la mise en œuvre de l’ITIE aux priorités nationales.
ÉTAPE 2 : IDENTIFIER LES PROBLÈMES PRIORITAIRES

## Slide 23
EXEMPLE
Argentine
Le plan de travail de l’ITIE identifie le problème du manque de données ventilées par sexe.
Il inclut donc des activités de renforcement des capacités en matière d’égalité de genre.
ÉTAPE 2 : IDENTIFIER LES PROBLÈMES PRIORITAIRES

## Slide 24
ÉTAPE 3
Définir les objectifs, les activités et la portée
ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL

## Slide 25: Questions clés :
Quelles activités contribueront directement aux objectifs du plan de travail et aux autres aspects de la gouvernance des ressources requis par la Norme ITIE ?
Quelles sont les Exigences ITIE prioritaires, et pourquoi ?
Les activités sont-elles mesurables et limitées dans le temps ?
Les activités sont-elles chiffrées, et le financement est-il disponible ?
Qui mènera à bien ces activités ?
Quel est le calendrier de réalisation de ces activités, y compris celles liées à la communication et à la diffusion ?
ÉTAPE 3 : DÉFINIR LES OBJECTIFS, LES ACTIVITÉS ET LA PORTÉE

## Slide 26: Définir des objectifs SMART
Pour atteindre les objectifs et suivre les recommandations découlant de la Validation et des Rapports ITIE, les activités planifiées doivent être :
ÉTAPE 3 : DÉFINIR LES OBJECTIFS, LES ACTIVITÉS ET LA PORTÉE
Spécifiques
Mesurables
Atteignables
Pertinentes
Assorties de délais

## Slide 27: Exigence 1.5(a)
ÉTAPE 3 : DÉFINIR LES OBJECTIFS, LES ACTIVITÉS ET LA PORTÉE
Le plan de travail doit inclure :
La justification des Exigences ITIE prioritaires et description des activités contribuant au respect de chaque exigence.
Un budget entièrement chiffré et la précision des sources de financement.

## Slide 28: Étudier le cycle annuel de divulgation
ÉTAPE 3 : DÉFINIR LES OBJECTIFS, LES ACTIVITÉS ET LA PORTÉE
CONVENIR du plan de travail
GMP avec le soutien du secrétariat national, en concertation avec chaque collège élargi
Établir les objectifs de l’ITIE
Revoir les divulgations
CARTOGRAPHIER les divulgations existantes à l’aide de l’outil « modèle de transparence »
GMP avec le soutien du secrétariat national, d’un consultant ou de l’administrateur indépendant
Divulguer les données
RECUEILLIR ET DIVULGUER les données par le biais des systèmes gouvernementaux et des entreprises / Rapports ITIE
Entités publiques, entreprises et administrateur indépendant
1 an
Validation externe tous les 12 à 36 mois
Superviser les divulgations
REMPLIR le « modèle de transparence »
GMP avec le soutien du secrétariat national, d’un consultant et/ou de l’administrateur indépendant
Analyser et communiquer les données
GMP avec le soutien du secrétariat national et de chaque collège
Examen des résultats et de l’impact de la mise en œuvre
REMPLIR le « formulaire de résultats et d’impact »
GMP avec le soutien du secrétariat national
REMPLIR le « formulaire d’engagement des parties prenantes »
GMP avec le soutien du secrétariat national et de chaque collège

## Slide 29
ÉTAPE 3 : DÉFINIR LES OBJECTIFS, LES ACTIVITÉS ET LA PORTÉE
EXEMPLE
Mongolie
Le plan de travail de l’ITIE identifie les raisons justifiant chaque objectif.
Il spécifie les activités, ainsi que les résultats souhaités, les échéanciers, le budget et les entités responsables.

## Slide 30
ÉTAPE 3 : DÉFINIR LES OBJECTIFS, LES ACTIVITÉS ET LA PORTÉE
EXEMPLE
Trinité-et-Tobago
Le plan de travail identifie des activités qui sont mesurables, chiffrées et qui doivent déboucher sur des résultats clairs.
OBJECTIF
ARGUMENTAIRE
ACTIVITÉS

## Slide 31
ÉTAPE 3 : DÉFINIR LES OBJECTIFS, LES ACTIVITÉS ET LA PORTÉE
EXEMPLE
Mozambique
Le rapport d’avancement comprend des informations sur l’utilisation des fonds pour chacune des activités.

## Slide 32
ÉTAPE 4
Faire le suivi et l’examen
ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL

## Slide 33: Questions clés :
Faut-il ajuster les objectives ou les activités ? Faut-il identifier de nouvelles priorités ?
Les résultats prévus sont-ils atteints ce trimestre ?
Le financement est-il suffisant ? Le budget a-t-il bien été exécuté ? Que faut-il améliorer ?
Les efforts ont-ils contribué à améliorer la gouvernance des activités extractives ?
Les cas de corruption ont-ils été identifiés et discutés ?
ÉTAPE 4 : FAIRE LE SUIVI ET L’EXAMEN

## Slide 34: Exigence 1.5(b)
Le groupe multipartite est tenu de procéder à un examen annuel de l’avancement du plan de travail, qui orientera le plan de travail subséquent.
ÉTAPE 4 : FAIRE LE SUIVI ET L’EXAMEN
Auparavant Exigence 7.4, maintenant fusionnée avec l’Exigence 1.5

## Slide 35: Examen annuel des progrès accomplis dans le cadre du plan de travail
Cet examen doit porter sur :
Progrès, difficultés et modifications des objectifs et du plan de travail
Activités et résultats obtenus
Comment les observations des parties prenantes ont été recueillies
Comment les considérations de genre et d’inclusion ont été prises en compte
Rapport sur les dépenses
ÉTAPE 4 : FAIRE LE SUIVI ET L’EXAMEN

## Slide 36: Budget et rapport sur les dépenses
ÉTAPE 4 : FAIRE LE SUIVI ET L’EXAMEN
Budget
Financement attendu
Dépenses projetées
Hypothèses
Rapport sur les dépenses
Financement réel
Dépenses réelles
Explications sur les principaux écarts
Incidences sur la mise en œuvre

## Slide 37
EXEMPLE
Guinée
Le Rapport annuel ITIE es une composante de l’évaluation de la performance de l’ITIE Guinée par le gouvernement.
ÉTAPE 4 : FAIRE LE SUIVI ET L’EXAMEN

## Slide 38
EXEMPLE
Argentine
Le rapport d’avancement de la mise en œuvre présente les observations de chaque collège sur les progrès réalisés jusque-là.
ÉTAPE 4 : FAIRE LE SUIVI ET L’EXAMEN

## Slide 39
EXEMPLE
Allemagne
Le rapport d’avancement comprend une analyse finale de ce qui a été réalisé et de ce qu’il reste à faire.
ÉTAPE 4 : FAIRE LE SUIVI ET L’EXAMEN

## Slide 40
ÉTAPE 5
Planifier à nouveau
ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL

## Slide 41: La planification du travail correspond à un cycle
Le plan de travail, pour être solide, doit être révisé chaque année.
Sa mise à jour doit s’appuyer sur les progrès réalisés et les opportunités identifiées.
De nouvelles priorités, thèmes et acteurs peuvent apparaître.
Les bons plans de travail reposent sur des discussions ouvertes et honnêtes avec les parties prenantes concernées.
ÉTAPE 5 : PLANIFIER À NOUVEAU

## Slide 42: Consultez notre guide eiti.org/guide

## Slide 43: Questions ?

## Slide 44
Merci
E-MAIL secretariat@eiti.org TÉL. +47 22 20 08 00
ADRESSE EITI International Secretariat, Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norvège